## Proyecto Data Science
Sprint | # | Actividad | Experto en la Materia | Colaborador Interdisciplinario
Sprint #1 | 1 | Situación actual | RS
| 2 | Objetivos | RS
| 3 | Alcance, Entregables y KPIs asociados (al menos 4) | RS
| 4 | Repositorio Github (público) | RS
| 5 | Solución propuesta (productos, tecnologías a usar, roles y metodología de trabajo) | RS | AD / CA
| 6 | Diagrama de Gantt | RS
| 7 | Pruebas: implementar el stack tecnológico en una pequeña porción de los datos | RS | AD / CA
| 8 | Calidad de los datos, EDA preliminar (confiabilidad, tipos de datos, hallazgos) | JE / RR
Sprint #2 | 9 | Diccionario de datos | RS | AD
| 10 | Análisis de muestra representativa de datos (distribución de variables, valores atípicos, etc) | JE / RR
| 11 | ETL y Pipelines (automatización) | AD / CA
| 12 | Arquitectura propuesta (tecnologías y justificación) | AD / CA
| 13 | Data Warehouse con carga inicial | AD / CA
| 14 | Carga incremental de datos | AD / CA
| 15 | Modelo entidad relación | AD / CA | RS
| 16 | Modelo de ML y Dashboard: versiones de prueba | DG / JE / RR
| 17 | Servicios Cloud y/o big data | AD / CA
Sprint #3 | 18 | Diseño de Reportes/Dashboards | JE / RR
| 19 | Modelo ML | DG
| 20 | Modelo de ML en producción (MVP) (Tecnología para deploy) | DG | AD / CA
| 21 | Documentación: Selección del modelo, feature engineering, Informe de análisis | RS | AD / CA / DG
| 22 | Presentaciones + storytelling + documentación | RS | AD / CA / DG/ JE / RR
| 23 | Repos ordenados (Readme completo) | RS